## Sheet1
Student	Dody Suria Wijaya		Date	04/03/06
Program			Program #	Homework 3
Instructor	Alexi		Language	Java

Summary	Plan	Actual	To Date			Prev Actual
Minutes/LOC	1.15	1.2	0.9			1.5
LOC/Hour	52.17	50	66.61

Program Size	Plan	Actual	To Date			Prev Actual
Total New&Changed	40	65	131			66
Max size	50
Min size	30

Time in Phase	Plan	Actual	To Date	To Date %		Prev Actual
Planning	5	8	11	9.32		3
Design	1	7	8	6.78		1
Code	15	33	46	38.98		13
Compile	3	3	6	5.08		3
Test	20	25	43	36.44		18
Postmortem	2	2	4	3.39		2
Total	46	78	118	100		40
Max time	57.5
Min Time	34.5

Defects Inject		Actual	To Date	To Date %		Prev Actual
Planning			0	0		0
Design			1	11.11		1
Code		4	7	77.78		3
Compile		1	1	11.11		0
Test			0	0		0
Total		5	9	100		4
Defects Removed		Actual	To Date	To Date %		Prev Actual
Planning			0	0		0
Design			0	0		0
Code			0	0		0
Compile		3	6	66.67		3
Test		2	3	33.33		1
Total		5	9	100		4