## Sheet1
Student	Dody Suria Wijaya		Date	10/03/06
Program			Program #	Homework 4
Instructor	Alexi		Language	Java

Summary	Plan	Actual	To Date			Prev Actual
Minutes/LOC	1.5	0.31	0.46			1.5
LOC/Hour	40	195	131

Program Size	Plan	Actual	To Date			Prev Actual
Total New&Changed	50	65	131			66
Max size	60
Min size	40

Time in Phase	Plan	Actual	To Date	To Date %		Prev Actual
Planning	10	15	18	30		3
Design	5	5	6	10		1
Code	30		13	21.67		13
Compile	3		3	5		3
Test	25		18	30		18
Postmortem	2		2	3.33		2
Total	75	20	60	100		40
Max time	90
Min Time	60

Defects Inject		Actual	To Date	To Date %		Prev Actual
Planning			0	0		0
Design			1	25		1
Code			3	75		3
Compile			0	0		0
Test			0	0		0
Total		0	4	100		4
Defects Removed		Actual	To Date	To Date %		Prev Actual
Planning			0	0		0
Design			0	0		0
Code			0	0		0
Compile			3	75		3
Test			1	25		1
Total		0	4	100		4