## Sheet1
Student	Dody Suria Wijaya		Date	29/03/2006
Program			Program #	Homework 6
Instructor	Alexi		Language	Java

Summary	Plan	Actual	To Date			Prev Actual
Minutes/LOC	0.82	1.45	0.87			0.31
LOC/Hour	73.58	41.43	68.78

Program Size	Plan	Actual	To Date			Prev Actual
Total New&Changed	65	29	94			65
Max size	80
Min size	50

Time in Phase	Plan	Actual	To Date	To Date %		Prev Actual
Planning	3	2	5	6.1		3
Design	2	16	17	20.73		1
Code	25	18	31	37.8		13
Compile	3	1	4	4.88		3
Test	18	4	22	26.83		18
Postmortem	2	1	3	3.66		2
Total	53	42	82	100		40
Max time	65.23
Min Time	40.77

Defects Inject		Actual	To Date	To Date %		Prev Actual
Planning		0	0	0		0
Design		0	1	14.29		1
Code		3	6	85.71		3
Compile		0	0	0		0
Test		0	0	0		0
Total		3	7	100		4
Defects Removed		Actual	To Date	To Date %		Prev Actual
Planning		0	0	0		0
Design		0	0	0		0
Code		0	0	0		0
Compile		0	3	42.86		3
Test		3	4	57.14		1
Total		3	7	100		4